Projeto Trace

Etapas do Projeto e Valor por Entrega

As etapas foram pensadas como camadas crescentes: primeiro a fundação técnica, depois as engrenagens, finalmente o acabamento e o lançamento.

Etapa 1 — Estrutura e Fundamentos (30 dias)

Criação da base técnica, telas principais, navegação, arquitetura de dados.
Entrega: versão navegável inicial (protótipo funcional).
Valor: R$ 23.500,00

Etapa 2 — Funcionalidades Principais (90 dias)

Implementação das telas e lógicas relacionadas a distância, tempo, cálculo automático, desempenho semanal e integração das atividades.
Essa é a parte mais densa do projeto.
Entrega: aplicação com funcionalidades centrais concluídas.
Valor: R$ 70.500,00

Etapa 3 — Módulo Social (45 dias)

Feed, seguir, repostar, interação entre usuários.
Entrega: rede social interna funcionando.
Valor: R$ 35.250,00

Etapa 4 — Qualidade, Correções e Refinamento (15 dias)

Correção de bugs, testes, ajustes finais.
Entrega: versão release candidate.
Valor: R$ 11.750,00

Etapa 5 — Lançamento, Documentação e Deploy (15 dias)

Publicação, otimizações finais, documentação para o cliente.
Entrega: versão 1.0 pronta para uso.
Valor: R$ 11.750,00

Valor Total do Projeto (6,5 meses)

R$ 152.750,00

Esse valor cobre o desenvolvimento completo da versão 1.0 dentro do prazo acordado.

Projeto Trace

Equipe Necessário (para entregar em 6,5 meses)

Para cumprir o prazo com qualidade, o ideal é uma equipe mínima de:

- 2 Desenvolvedores Backend (R$5.000,00 / mês)
Responsável por lógica de treino, cálculos, banco de dados, regras de negócio.

- 1 Desenvolvedor Frontend/Mobile (R$4.000,00 / mês)
Responsável por interfaces e experiência do usuário.

- 1 QA/Testador (R$3.500,00 / mês)
Responsável por garantir qualidade e estabilidade a cada entrega.

- 1 Product Owner (P.O.) (R$6.000,00 / mês) 
Organiza as etapas, garante prazos, remove bloqueios e comunica com o cliente.

Equipe total: 4 pessoas em tempo integral + 1 P.O.
Essa formação é o suficiente para avançar com velocidade, sem sacrificar qualidade.

Incentivos por Batimento de Metas

Para acelerar resultado e alinhar interesses, propomos um sistema de bônus por entrega:

Bônus por Etapa Entregue no Prazo

- Etapa 1: + R$ 1.500 / pessoa

- Etapa 2: + R$ 5.000 / pessoa

- Etapa 3: + R$ 3.000 / pessoa

- Etapa 4: + R$ 2.000 / pessoa

- Etapa 5: + R$ 2.000 / pessoa

Total possível em bônus: R$ 13.500

Esse modelo incentiva foco, compromisso e ritmo constante até a versão final.

A equipe se mantém motivada porque trabalha com metas claras, entregas frequentes e reconhecimento constante. Cada pessoa sabe seu papel, vê o avanço real do projeto e recebe feedback direto. A comunicação é aberta e simples, fortalecendo o senso de unidade. O time progride com propósito, sentindo que está construindo algo que realmente importa.

Conclusão para o Cliente

Em três meses, com uma equipe pequena, disciplinada e bem-alinhada, entregamos um produto robusto, escalável e pronto para evoluir. O investimento total estimado é de R$ 152.750,00, com bônus opcionais vinculados a velocidade e qualidade.

Projeto Trace

Custos Adicionais

Custos de Infraestrutura (Nuvem)

Esses são os gastos para manter o app rodando 24/7.

Valores baseados na AWS/GCP/Azure.

Componentes necessários:

Backend (API) — 2 instâncias pequenas

R$ 350,00 / mês (inicialmente)

Banco de Dados (PostgreSQL/ MySQL gerenciado)

R$ 450,00 / mês

Storage (imagens, avatares, arquivos de atividades GPX/FIT)

R$ 150 / mês

CDN (CloudFront)

R$ 150 / mês (1º ano gratuito)

Autenticação (Auth0/Custom)

Auth0: cerca de R$ 400–700/mês

Hospedagem em nuvem

R$ 250 / mês (podendo aumentar)

Resumo dos custos de nuvem em um cenário escalável (módulo social + mais tráfego):

≈ R$ 1.800 a R$ 3.500 / mês

Custos de Publicação do Aplicativo

Google Play Developer: Valor único: R$ 125 (paga uma vez na vida)

Projeto Trace

Manutenção Técnica (pós-lançamento)

Após o lançamento, qualquer app precisa de:

- Correções de bugs

- Pequenos ajustes

- Monitoramento

- Atualizações de segurança

- Atualizações obrigatórias das lojas

- Manter API compatível

Projeto: R$ 152.750

Manutenção anual (30% do valor do projeto):
R$ 45.825 / ano (R$ 3.820 / mês)

Isso cobre 15h–25h mensais de desenvolvimento + QA + monitoramento.

Suporte ao Cliente / Operação (Opcional)

- Resposta a usuários

- Moderação leve do feed

- Problemas de login

- Banimento automático de spam

- Avaliação negativa nas lojas

Custo médio:

R$ 1.500 / mês
(escalável com o nível de suporte requerido)

Projeto Trace

Serviços Terceiros

Mapas / GPS / Rotas

- Google Maps API (geocoding + mapas + rotas):
R$ 60 a R$ 150 / mês dependendo do uso.

Envio de e-mails (login, recuperação, notificações)

- Amazon SES, SendGrid
R$ 30 a R$ 100 / mês

Push Notifications

- OneSignal: R$ 40 a R$ 150 / mês

Análise de uso (Mixpanel, Amplitude)

- Gratuito

Resumo Geral dos Custos Adicionais (Com Margem de Erro)

- Custo Mensal Operacional (mínimo):

R$ 700 a R$ 1.200 / mês

- Custo Mensal Recomendado (produção profissional):

R$ 3.000 a R$ 5.000 / mês

- Custo Mensal Escalável (muitas interações sociais):

R$ 6.000 a R$ 10.000 / mês

Custo Anual Total (incluindo manutenção + nuvem + lojas)

- Cenário mínimo:

≈ R$ 12.000 a R$ 20.000 / ano

- Cenário recomendado:

≈ R$ 45.000 a R$ 75.000 / ano

- Cenário completo / grande escala:

≈ R$ 90.000 a R$ 160.000 / ano